## Test Plan
Thông tin chung | Phạm vi kiểm thử | Mục tiêu kiểm thử | Các mức kiểm thử | Các kỹ thuật kiểm thử | Các nguồn lực cần thiết | Lập kế hoạch thực hiện kiểm thử | Lập kế hoạch báo cáo
Tên dự án, tên hệ thống, phiên bản, ngày tháng lập kế hoạch,... | Các chức năng, thành phần cần kiểm thử | Các mục tiêu cần đạt được sau khi kiểm thử | Các mức kiểm thử cần thực hiện | Các kỹ thuật kiểm thử sẽ được sử dụng | Nhân lực, thời gian, tài chính,... | Lịch trình, tiến độ thực hiện kiểm thử | Cách thức báo cáo kết quả kiểm thử
Tên dự án: Hệ thống mua sắm trực tuyến OSS Tên hệ thống: OSS Phiên bản: 1.0 Ngày tháng lập kế hoạch: 17/01/2024 | Đăng ký | Đảm bảo hệ thống đáp ứng các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã được xác định. | Kiểm thử đơn vị | Kiểm thử hộp trắng | Nhân lực: 2 người kiểm thử | Giai đoạn 1: Kiểm thử đơn vị (2 tuần) | Báo cáo kết quả kiểm thử hàng tuần
Đăng nhập
| Giỏ hàng |  | Kiểm thử tích hợp | Kiểm thử hộp đen |  | Giai đoạn 2: Kiểm thử tích hợp (4 tuần)
| Thanh toán | Phát hiện và báo cáo các lỗi trong hệ thống. |  |  | Thời gian: 2 tháng
| Đăng xuất |  |  | Kiểm thử kiểm tra giá trị biên |  | Giai đoạn 3: Kiểm thử hệ thống (6 tuần)
| Tạo báo cáo |  | Kiểm thử hệ thống | Kiểm thử kiểm tra đường dẫn |  |  | Báo cáo kết quả kiểm thử cuối cùng
| Tính bảo mật | Đảm bảo chất lượng của hệ thống trước khi đưa vào sử dụng. |  |  | Tài chính: 100 triệu đồng
| Tính khả dụng |  | Kiểm thử chấp nhận | Kiểm thử kiểm tra hồi quy |  | Giai đoạn 4: Kiểm thử chấp nhận (2 tuần)
Tính thân thiện với người dùng

## Phân công chi tiết
Test ID | Tiêu đề | Người thực hiện
TC01 | Kiểm tra đăng ký thành công | Kiểm thử viên 1
TC02 | Kiểm tra đăng nhập thành công | Kiểm thử viên 1
TC03 | Kiểm tra thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công | Kiểm thử viên 1
TC04 | Kiểm tra xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng thành công | Kiểm thử viên 1
TC05 | Kiểm tra thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng thành công | Kiểm thử viên 1
TC06 | Kiểm tra thanh toán thành công | Kiểm thử viên 2
TC07 | Kiểm tra đăng xuất thành công | Kiểm thử viên 2
TC08 | Kiểm tra tạo báo cáo thành công | Kiểm thử viên 2
TC09 | Kiểm tra tính bảo mật của hệ thống | Kiểm thử viên 1 và 2
TC10 | Kiểm tra tính khả dụng của hệ thống | Kiểm thử viên 1 và 2
TC11 | Kiểm tra tính thân thiện với người dùng của hệ thống | Kiểm thử viên 1 và 2

## Test Case
ID | Tiêu đề | Dữ liệu đầu vào | Dữ liệu đầu ra | Kết quả | Xác nhận | Kết quả thực tế | Thời gian
Mã trường hợp kiểm thử | Tiêu đề của trường hợp kiểm thử | Dữ liệu đầu vào cho trường hợp kiểm thử | Dữ liệu đầu ra mong đợi của trường hợp kiểm thử | Kết quả thực tế của trường hợp kiểm thử | Kết luận về trường hợp kiểm thử (pass, fail, inconclusive) | Kiểm thử thực tế trên trang nào | Thời gian thực hiện kiểm thử
TC01 | Kiểm tra đăng ký thành công | Email hợp lệ, mật khẩu hợp lệ | Hệ thống thông báo đăng ký thành công, chuyển tiếp đến homepage | Đăng ký thành công | Hệ thống cho phép người dùng đăng ký thành công với email hợp lệ và mật khẩu hợp lệ. |  | 2024-02-02
TC02 | Kiểm tra đăng ký không thành công với email không hợp lệ | Email không hợp lệ | Hệ thống thông báo đăng ký không thành công Email không hợp lệ | Đăng ký không thành công | Hệ thống không cho phép người dùng đăng ký với email không hợp lệ. |  | 2024-02-02
TC03 | Kiểm tra đăng ký không thành công với mật khẩu không hợp lệ | Mật khẩu không hợp lệ | Hệ thống thông báo đăng ký không thành công mật khẩu có độ dài từ 8-64 ký tự | Đăng ký không thành công | Hệ thống không cho phép người dùng đăng ký với mật khẩu không hợp lệ. |  | 2024-02-02
TC04 | Kiểm tra đăng ký không thành công với email đã được sử dụng | Email đã được sử dụng | Hệ thống thông báo đăng ký không thành công, email đã được sử dụng | Đăng ký không thành công | Hệ thống không cho phép người dùng đăng ký với email đã được sử dụng. |  | 2024-02-02
TC05 | Kiểm tra đăng ký với email và mật khẩu trống | Email trống, mật khẩu trống | Hệ thống thông báo vui lòng nhập Email và Password | Đăng ký không thành công | Hệ thống không cho phép người dùng đăng ký mà không nhập email và mật khẩu. |  | 2024-02-02
TC06 | Kiểm tra đăng ký với email không có @ | Email không có @ | Hệ thống thông báo Email không hợp lệ | Đăng ký không thành công | Hệ thống không cho phép người dùng đăng ký với email không có @. |  | 2024-02-02
TC07 | Kiểm tra đăng ký với email có @ nhưng không có tên miền | Email có @ nhưng không có tên miền | Hệ thống thông báo Email không hợp lệ | Đăng ký không thành công | Hệ thống không cho phép người dùng đăng ký với email có @ nhưng không có tên miền. |  | 2024-02-02
TC08 | Kiểm tra đăng ký với mật khẩu quá ngắn (dưới 8 ký tự) | Mật khẩu quá ngắn (dưới 8 ký tự) | Hệ thống thông báo đăng ký không thành công mật khẩu có độ dài từ 8-64 ký tự | Đăng ký không thành công | Hệ thống không cho phép người dùng đăng ký với mật khẩu quá ngắn (dưới 8 ký tự). |  | 2024-02-02
TC09 | Kiểm tra đăng ký với mật khẩu quá dài (trên 64 ký tự) | Mật khẩu quá dài (trên 64 ký tự) | Hệ thống thông báo đăng ký không thành công mật khẩu có độ dài từ 8-64 ký tự | Đăng ký không thành công | Hệ thống không cho phép người dùng đăng ký với mật khẩu quá dài (trên 64 ký tự). |  | 2024-02-02
TC10 | Kiểm tra đăng nhập thành công | Email và mật khẩu hợp lệ | Hệ thống thông báo đăng nhập thành công chuyển tiếp đến homepage | Đăng nhập thành công | Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập thành công với email và mật khẩu hợp lệ. |  | 2024-02-02
TC11 | Kiểm tra đăng nhập không thành công với email trống | Email trống | Nút đăng nhập không cho phép nhấn | Đăng nhập không thành công | Hệ thống không cho phép người dùng đăng nhập mà không nhập email. |  | 2024-02-02
TC12 | Kiểm tra đăng nhập không thành công với mật khẩu trống | Mật khẩu trống | Nút đăng nhập không cho phép nhấn | Đăng nhập không thành công | Hệ thống không cho phép người dùng đăng nhập mà không nhập mật khẩu. |  | 2024-02-02
TC13 | Kiểm tra đăng nhập không thành công với email không tồn tại | Email không tồn tại | Hệ thống thông báo đăng nhập không thành công lỗi sai email và password vui lòng nhập lại | Đăng nhập không thành công | Hệ thống không cho phép người dùng đăng nhập với email không tồn tại. |  | 2024-02-02
TC14 | Kiểm tra đăng nhập không thành công với mật khẩu sai | Email hợp lệ, mật khẩu sai | Hệ thống thông báo đăng nhập không thành công lỗi sai mật khẩu | Đăng nhập không thành công | Hệ thống không cho phép người dùng đăng nhập với mật khẩu sai. |  | 2024-02-02
TC15 | Kiểm tra đăng nhập không thành công khi người dùng đã bị vô hiệu hóa | Email hợp lệ, mật khẩu hợp lệ | Hệ thống thông báo đăng nhập không thành công lỗi sai email và password vui lòng nhập lại | Đăng nhập không thành công | Hệ thống không cho phép người dùng đăng nhập nếu tài khoản của họ đã bị vô hiệu hóa. |  | 2024-02-02
TC16 | Kiểm tra thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công | Sản phẩm tồn tại | Thêm thành công | Thêm sản phẩm thành công | Hệ thống cho phép them sản phẩm vào giỏ hang |  | 2024-02-02
TC17 | Kiểm tra thêm số lượng sản phẩm âm vào giỏ hàng. | Sản phẩm tồn tại | Mặc định khi thêm vào giỏ hang số lượng là số dương không thể chỉnh thành số âm | Thêm sản phẩm không thành công | Hệ thống không cho phép them sản phẩm có số lượng âm vào giỏ hàng, không thể chỉnh số lượng xuống âm |  | 2024-02-02
TC18 | Kiểm tra đặt hàng với số lượng sản phẩm vượt quá số lượng tồn kho. | Sản phẩm tôn tại | Thêm không thành công | Đặt hang không thành công | Hệ thống không cho phép đặt hàng quá số lượng tồn kho |  | 2024-02-02
TC19 | Kiểm tra thanh toán với thông tin thanh toán không hợp lệ | Thông tin thanh toán không hợp lệ | Hệ thống thông báo thanh toán không thành công lỗi thông tin không hợp lệ | Thanh toán không thành công | Hệ thống không cho phép thanh toán với thông tin thanh toán không hợp lệ. |  | 2024-02-02
TC20 | Kiểm tra thanh toán với số tiền thanh toán không đủ | Số tiền thanh toán không đủ | Hệ thống thông báo thanh toán không thành công lỗi không đủ số dư trong thẻ | Thanh toán không thành công | Hệ thống không cho phép thanh toán với số tiền thanh toán không đủ. |  | 2024-02-02
TC21 | Kiểm tra thanh toán với thẻ tín dụng hết hạn | Thẻ tín dụng hết hạn | Hệ thống thông báo thanh toán không thành công lỗi thẻ hết hạn | Thanh toán không thành công | Hệ thống không cho phép thanh toán với thẻ tín dụng hết hạn. |  | 2024-02-02
TC22 | Kiểm tra thanh toán với ví điện tử không đủ tiền | Ví không đủ số dư | Hệ thống thông báo thanh toán không thành công ví không đủ số dưn | Thanh toán không thành công | Hệ thống không cho phép thanh toán với ví không đủ số dư |  | 2024-02-02
TC23 | Kiểm tra thanh toán với ví điện tử đủ tiền | Ví đủ số dư | Hệ thống thông báo thanh toán thành công, xuất hóa đơn điện thử | Thanh toán thành công | Hệ thống cho phép thanh toán với ví đủ số dư |  | 2024-02-02
TC24 | Kiểm tra thanh toán với các loại thẻ (Visa, master, napas) đủ số dư | Thẻ đủ số dư | Hệ thống thông báo thanh toán thành công, xuất hóa đơn điện thử | Thanh toán thành công | Hệ thống cho phép thanh toán với các loại thẻ mà trong thẻ còn đủ số dư để thanh toán |  | 2024-02-02
TC25 | Kiểm tra đăng xuất khi không đăng nhập | Không đăng nhập | Không có nút đăng xuất | Không đăng xuất | Hệ thống không cho phép người dùng đăng xuất khi không đăng nhập. |  | 2024-02-02
TC26 | Kiểm tra đăng xuất khi đã đăng nhập | Có đăng nhập | Hệ thống thông báo đăng xuất thành công | Có đăng xuất | Hệ thống cho phép người dung đăng xuất khi đã đăng nhập và hệ thống |  | 2024-02-02
TC27 | Kiểm tra tạo báo cáo với các thông tin không hợp lệ ra file excel | Thông tin báo cáo không hợp lệ | Hệ thống thông báo tạo báo cáo không thành công lỗi thông tin không hợp lệ | Báo cáo không được tạo | Hệ thống không cho phép tạo báo cáo với các thông tin không hợp lệ. |  | 2024-02-02
TC28 | Kiểm tra tạo báo cáo với số lượng lớn dữ liệu ra file excel | Số lượng lớn dữ liệu | Hệ thống thông báo tạo báo cáo thành công | Báo cáo được tạo thành công | Hệ thống cho phép tạo báo cáo với số lượng lớn dữ liệu. |  | 2024-02-02
TC29 | Kiểm tra chức năng gửi báo cáo qua gmail | Email người dùng Báo cáo được tạo thành công | Hệ thống thông báo gửi báo cáo thành công | Báo cáo được gửi thành công đến địa chỉ email của người dùng | Hệ thống cho phép gửi báo cáo đến gmail người dung |  | 2024-02-02
TC30 | Kiểm tra gửi báo cáo không thành công với email không hợp lệ | Email không hợp lệ Báo cáo được tạo thành công | Hệ thống không gửi báo cáo thành công | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Email không hợp lệ" | Hệ thống không cho phép gửi báo cáo đến gmail người dung không hợp lệ |  | 2024-02-02
TC31 | Kiểm tra gửi báo cáo không thành công với báo cáo không được tạo | Email người dùng Không có báo cáo nào được tạo | Hệ thống không gửi báo cáo thành công | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Không có báo cáo nào được tạo" | Hệ thống không cho phép gửi báo cáo đến với gmail khi file báo cáo tạo không thành công |  | 2024-02-02
TC31 | Kiểm tra gửi báo cáo không thành công với lỗi kết nối mạng | Email người dùng Báo cáo được tạo thành công | Hệ thống không gửi báo cáo thành công | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Không thể kết nối với máy chủ" | Hệ thống cho phép gửi báo cáo đến với email người dùng nhưng lỗi kết nối mạng |  | 2024-02-02
TC32 | Kiểm tra gửi báo cáo với nhiều người nhận | Email người dùng Báo cáo được tạo thành công | Hệ thống gửi báo cáo thành công | Hệ thống hiển thị thông báo “Gửi báo cáo thành công” | Hệ thống cho phép gửi báo cáo đến email của nhiều người dùng một lúc |  | 2024-02-02
TC33 | Kiểm tra tấn công SQL Injection | Dữ liệu đầu vào chứa mã SQL Injection | Lỗi dữ liệu đầu vào có chứa mã độc | Hệ thống không bị tấn công SQL Injection | Hệ thống được bảo vệ khỏi tấn công SQL Injection. |  | 2024-02-02
TC34 | Kiểm tra tấn công Cross-site scripting (XSS) | Dữ liệu đầu vào chứa mã XSS | Lỗi dữ liệu đầu vào có chứa mã độc | Hệ thống không bị tấn công bởi XSS | Hệ thống được bảo vệ khỏi tấn công XSS. |  | 2024-02-02
TC35 | Kiểm tra tấn công CSRF | Dữ liệu đầu vào chứa mã CSRF | Lỗi dữ liệu đầu vào có chứa mã độc | Hệ thống không bị tấn công bởi CSRF | Hệ thống được bảo vệ khỏi tấn công CSRF. |  | 2024-02-02
TC36 | Kiểm tra khả năng chịu tải của hệ thống | Tăng dần số lượng người dùng truy cập cùng lúc | Hệ thống hoạt động bình thường | Hệ thống vẫn hoạt động bình thường | Hệ thống có khả năng chịu tải cao. |  | 2024-02-02
TC37 | Kiểm tra khả năng phục hồi của hệ thống sau sự cố | Tạo sự cố đột ngột cho hệ thống | Hệ thống có thể khôi phục lại dữ liệu và hoạt động như bình thường | Hệ thống có thể phục hồi sau sự cố | Hệ thống có khả năng phục hồi nhanh chóng. |  | 2024-02-02
TC38 | Kiểm tra khả năng truy cập của hệ thống đối với người dùng khuyết tật | Sử dụng trình duyệt hỗ trợ người khuyết tật | Hệ thống được thiết kế thân thiện với ngươi dùng khuyết tật (trừ trường hợp mù và mất ) | Hệ thống có thể truy cập được bởi người dùng khuyết tật | Hệ thống thân thiện với người dùng khuyết tật. |  | 2024-02-02
TC39 | Kiểm tra khả năng sử dụng của hệ thống đối với người dùng mới | Người dùng mới sử dụng hệ thống lần đầu tiên | Hệ thống có hưỡng dẫn từng bước đầu cho người dùng mới | Người dùng mới có thể sử dụng hệ thống một cách dễ dàng | Hệ thống thân thiện với người dùng mới. |  | 2024-02-02

## Trang tính3
@